Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Айдаровского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Айдаровского   сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.04.2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 51602.23 | 101.90 | 9706.38 | 41793.95 | 32724,56 | 85,12 | 6491,70 | 26147,74 | 63,42 | 83,53 | 66,88 | 62,56 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 51602.23 | 101.90 | 9706.38 | 41793.95 | 32724,56 | 85,12 | 6491,70 | 26147,74 | 63,42 | 83,53 | 66,88 | 62,56 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4517,68 | 101,90 | 0,00 | 4415,78 | 3462,75 | 85,12 | 0,00 | 3377,63 | 76,65 | 83,53 | 0,00 | 76,49 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 4517,68 | 101,90 | 0,00 | 4415,78 | 3462,75 | 85,12 | 0,00 | 3377,63 | 76,65 | 83,53 | 0,00 | 76,49 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2002,25 | 0,00 | 0,00 | 2002,25 | 1529,66 | 0,00 | 0,00 | 1529,66 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 76,40 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 991,41 | 0,00 | 0,00 | 991,41 | 764,37 | 0,00 | 0,00 | 764,37 | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 77,10 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010129 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 217,71 | 0,00 | 0,00 | 217,71 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 72,57 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 37,91 | 79,81 | 0,00 | 0,00 | 79,81 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 56,96 | 0,00 | 0 | 56,96 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192030121 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 278,43 | 0,00 | 0,00 | 278,43 | 90,55 | 0,00 | 0,00 | 90,55 |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 84,09 | 0,00 | 0,00 | 84,09 | 92,15 | 0,00 | 0 | 92,15 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2193,53 | 0,00 | 0,00 | 2193,53 | 1786,08 | 0,00 | 0,00 | 1786,08 | 81,42 | 0,00 | 0,00 | 81,42 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 14,95 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 216,25 | 0,00 | 0,00 | 216,25 | 165,29 | 0,00 | 0,00 | 165,29 | 76,43 | 0,00 | 0,00 | 76,43 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 723,78 | 0,00 | 0,00 | 723,78 | 485,25 | 0,00 | 0,00 | 485,25 | 67,04 | 0,00 | 0,00 | 67,04 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 940,86 | 0,00 | 0,00 | 940,86 | 940,86 | 0,00 | 0,00 | 940,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200245 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200247 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 38,96 | 0,00 | 0,00 | 38,96 | 87,55 | 0,00 | 0,00 | 87,55 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200852 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200853 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |  |  |
|  |  |  |  | 91401136110291190244 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 101,90 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | 85,12 | 85,12 | 0,00 | 0,00 | 83,53 | 83,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110351180121 | 68,08 | 68,08 | 0,00 | 0,00 | 59,63 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 87,59 | 87,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91402036110351180121 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91402036110351180129 | 20,85 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 86,38 | 86,38 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91402036110351180244 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Айдаровскогосельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Защита населения и территории Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91410066110498950244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 914100661104989502443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Защита населения и территории Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 62,50 | 0 | 0 | 62,50 | 61,89 | 0 | 0 | 61,89 | 99 | 0 | 0 | 99 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 62,50 | 0 | 0 | 62,50 | 61,89 | 0 | 0 | 61,89 | 99 | 0 | 0 | 99 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Защита населения и территории Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 157,50 | 0 | 0 | 157,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 157,50 | 0 | 0 | 157,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Защита населения и территории Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 55,00 | 0 | 0 | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 55,00 | 0 | 0 | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 55,00 | 0 | 0 | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120220570244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 8650,21 | 0 | 3065,21 | 5585 | 1538,06 | 0 | 0 | 1538,06 | 17,78 | 0 | 0 | 17,78 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 8650,21 | 0 | 3065,21 | 5585 | 1538,06 | 0 | 0 | 1538,06 | 17,78 | 0 | 0 | 17,78 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 8650,21 | 0 | 3065,21 | 5585 | 1538,06 | 0 | 0 | 1538,06 | 17,78 | 0 | 0 | 17,78 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130191290243 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290243 | 553,61 | 0 | 0 | 553,61 | 462,8 | 0 | 0 | 462,8 | 83,60 | 0 | 0 | 83,60 |  |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 1353,36 | 0 | 0 | 1353,36 | 960,04 | 0 | 0 | 960,04 | 70,94 | 0 | 0 | 70,94 |  |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 115,22 | 0 | 0 | 115,22 | 115,22 | 0 | 0 | 115,22 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 914040961301SД1302432 | 3303,02 | 0 | 3065,21 | 237,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91404126130398770244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 914050361303S8070244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 33697,26 | 0 | 6641,17 | 27056,09 | 23498,11 | 0 | 6491,7 | 17006,41 | 69,73 | 0 | 97,75 | 62,86 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 33697,26 | 0 | 6641,17 | 27056,09 | 23498,11 | 0 | 6491,7 | 17006,41 | 69,73 | 0 | 97,75 | 62,86 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию , капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищного и коммунального хозяйства. | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 7562,5 | 0 | 0 | 7562,5 | 4341,57 | 0 | 0 | 4341,57 | 57,41 | 0,00 | 0,00 | 57,41 |  |  |
|  |  |  |  | 91405016140294210244 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91405026140291580813 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 4223,97 | 0 | 0 | 4223,97 | 84,48 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |  |  |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 2432,4 | 0 | 0 | 2432,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 116,25 | 0 | 0 | 116,25 | 116,25 | 0 | 0 | 116,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 1,35 | 0 | 0 | 1,35 | 1,35 | 0 | 0 | 1,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Расходы Айдаровского сельского поселения на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования за счет средств областного бюджета. | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2572,13 | 0 | 142,5 | 2429,63 | 988,92 | 0 | 142,5 | 846,42 | 38,45 | 0,00 | 100,00 | 34,84 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140494220244 | 577,76 | 0 | 0 | 577,76 | 208.22 | 0 | 0 | 208.22 | 36,03 | 0,00 | 0 | 36,03 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140494220244 | 169,25 | 0 | 0 | 169,25 | 169,25 | 0 | 0 | 169,25 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140494220247 | 1617,95 | 0 | 0 | 1617,95 | 612,5 | 0 | 0 | 612,5 | 37,86 | 0,00 | 0 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140494220853 | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 914050361404S8670247 | 203,57 | 0,00 | 142,50 | 61,07 | 203,57 | 0,00 | 142,50 | 61,07 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 914050361404S8670 | 184,42 | 0 | 129,09 | 55,32 | 184,42 | 0 | 129,09 | 55,32 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140594240244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140594240244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 16482,93 | 0 | 149,47 | 16333,46 | 11112,92 | 0 | 0 | 11112,92 | 67,42 | 0,00 | 0,00 | 68,04 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 13636,43 | 0 | 0 | 13636,43 | 10206,78 | 0 | 0 | 10206,78 | 74,85 | 0,00 | 0,00 | 74,85 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 1266,74 | 0 | 0 | 1266,74 | 878,64 | 0 | 0 | 878,64 | 69,36 | 0,00 | 0,00 | 69,36 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 27,5 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 | 0 | 0 | 27,5 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91405036140694250853 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 914050361406S8520244 | 299,52 | 0 | 149,47 | 150,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914050561407S8100414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по передачи полномочий по организации проектирования системы водоотведения для строительства канализационного коллектора от с. Березово до действующих очистных сооружений с. Чертовицы | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по приобретению коммунальной техники | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 914050261409S8620244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в границах Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 7054,70 | 0 | 6349,20 | 705,50 | 7054,70 | 0 | 6349,20 | 705,50 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914050261410S9330412 | 7054,70 | 0 | 6349,20 | 705,50 | 7054,70 | 0 | 6349,20 | 705,50 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Мероприятие по реализации программ формирования комфортной городской среды | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91405026141298100244 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4093,9 | 0 | 0 | 4093,9 | 3729,89 | 0 | 0 | 3729,89 | 91,11 | 0 | 0 | 91,11 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 4093,9 | 0 | 0 | 4093,9 | 3729,89 | 0 | 0 | 3729,89 | 91,11 | 0 | 0 | 91,11 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2787,25 | 0 | 0 | 2787,25 | 2530,00 | 0 | 0 | 2530,00 | 90,77 | 0 | 0 | 90,77 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150194110540 | 2787,25 | 0 | 0 | 2787,25 | 2530,00 | 0 | 0 | 2530,00 | 90,77 | 0 | 0 | 90,77 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1306,65 | 0 | 0 | 1306,65 | 1199,89 | 0 | 0 | 1199,89 | 91,83 | 0,00 | 0,00 | 91,83 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150294260242 | 34,50 | 0 | 0 | 34,50 | 27,53 | 0 | 0 | 27,53 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260242 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 171,50 | 0 | 0 | 171,50 | 171,5 | 0 | 0 | 171,5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 53,50 | 0 | 0 | 53,50 | 30,38 | 0 | 0 | 30,38 | 56,79 | 0,00 | 0,00 | 56,79 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 685,13 | 0 | 0 | 685,13 | 672,51 | 0 | 0 | 672,51 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 98,16 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 36,25 | 0 | 0 | 36,25 | 15,03 | 0 | 0 | 15,03 | 41,46 | 0,00 | 0,00 | 41,46 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 7,16 | 0 | 0 | 7,16 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 28,64 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 274,53 | 0 | 0 | 274,53 | 274,53 | 0 | 0 | 274,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150294260242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150294260247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Айдаровского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914110261600000000000 | 495,75 | 0 | 0 | 495,75 | 495,75 | 0 | 0 | 495,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 | 495,75 | 0 | 0 | 495,75 | 495,75 | 0 | 0 | 495,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 495,75 | 0 | 0 | 495,75 | 495,75 | 0 | 0 | 495,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160194120540 | 495,75 | 0 | 0 | 495,75 | 495,75 | 0 | 0 | 495,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | Мероприятия по содержанию объектов физической культуры и спорта поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160194120540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | Мероприятия по проведению выборов в органы местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 92,43 | 0 | 0 | 92,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 01079990090120880 | 92,43 | 0 | 0 | 92,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 | Мероприятия по проведению выборов в органы местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 92,43 | 0 | 0 | 92,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 92,43 | 0 | 0 | 92,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Айдаровского   сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Айдаровского  сельского поселения Рамонского муниципального района  Воронежской области по состоянию на 01.04.2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 206408,91 | 206408,91 | 36333,38 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 18070,70 | 18070,70 | 4193,66 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 8009,00 | 8009,00 | 1554,54 |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органов местного самоуправления Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 8774,10 | 8774,10 | 2483,75 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 407,60 | 407,60 | 93,49 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 250,00 | 250,00 | 61,89 |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 630,00 | 630,00 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 220,00 | 220,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений и территории от чрезвычайных ситуаций | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 220,00 | 220,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы Айдаровского сельского поселения в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 34600,82 | 34600,82 | 1883,71 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 34600,82 | 34600,82 | 1883,71 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по Благоустройству мест массового отдыха (парков) Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по устройству тротуаров, благоустройство площадей поселения | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 134789,08 | 134789,08 | 25886,31 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию , капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищного и коммунального хозяйства. | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 30250,00 | 30250,00 | 4494,37 |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Расходы Айдаровского сельского поселения на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования за счет средств областного бюджета | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 10288,55 | 10288,55 | 2138,62 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселений | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 65931,73 | 65931,73 | 11190,84 |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по передачи полномочий по организации проектирования системы водоотведения для строительства канализационного коллектора от с. Березово до действующих очистных сооружений с. Чертовицы | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по приобретению коммунальной техники | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.10 | Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в границах Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 28218,80 | 28218,80 | 8062,48 |
| Основное мероприятие 4.12 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 16375,60 | 16375,60 | 3779,71 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 11149,00 | 11149,00 | 2530,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5226,60 | 5226,60 | 1249,71 |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов. | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Айдаровского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1983,00 | 1983,00 | 590,00 |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1983,00 | 1983,00 | 590,00 |
| Основное мероприятие 6.2 | Мероприятия по содержанию объектов физической культуры и спорта поселения. | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 9 | Мероприятия по проведению выборов в органы местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения | бюджет Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района | 369,71 | 369,71 | 0 |
| Основное мероприятие 9.1 | Мероприятия по проведению выборов в органы местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения |  | 369,71 | 369,71 | 0 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Айдаровского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.04.2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> |  | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 206408,91 |  | 51602,23 | 36333,38 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 206408,91 |  | 51602,23 | 36333,38 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 18070,70 |  | 4517,68 | 4193,66 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 18070,70 |  | 4517,68 | 4193,66 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0104 | 6110192010 | 200 | 8009,00 |  | 2002,25 | 1554,54 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6110192010 | 200 | 8009,00 |  | 2002,25 | 1554,54 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органов местного самоуправления | всего |  | 0113 | 6110290200 | 200 | 8774,10 |  | 2193,53 | 2483,75 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего |  | 0203 | 6110351180 | 000 | 407,60 |  | 101,90 | 93,49 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0203 | 6110351180 | 000 | 407,60 |  | 101,90 | 93,49 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1006 | 61104S8950 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1006 | 61104S8950 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 250 |  | 62,5 | 61,89 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрациии Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1001 | 6110620540470 | 000 | 630 |  | 157,50 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Управление муниципальным долгом администрациии Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения | 1001 | 6110727880730 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в том числе по ГРБС: |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 220 |  | 55 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 220 |  | 55 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего |  | 0310 | 6120191430 | 200 | 220 |  | 55 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0310 | 6120191430 | 200 | 220 |  | 55 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего |  | 0310 | 6120220570 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0310 | 6120220570 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0409 | 61300000000 | 000 | 34600,82 |  | 8650,21 | 1883,71 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 61300000000 | 000 | 34600,82 |  | 8650,21 | 1883,71 |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего |  | 0409 | 6130191290 | 200 | 34600,82 |  | 8650,21 | 1883,71 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 6130191290 | 200 | 34600,82 |  | 8650,21 | 1883,71 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего |  | 0412 | 6130398770 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0412 | 61303S8070 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0412 0412 | 6130398770 | 200 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 61303S8070 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0412 | 6130398770 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0502 | 6140000000 | 000 | 134789,08 |  | 33697,27 | 25886,31 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140000000 | 000 | 134789,08 |  | 33697,27 | 25886,31 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию , капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищного и коммунального | всего |  | 0502 | 6140494220 | 200 | 30250,00 |  | 7562,50 | 4494,37 |
|  |  |  |  | 0502 | 6140291580 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0502 | 6140278500 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140494220 | 200 | 30250,00 |  | 7562,50 | 4494,37 |
|  |  |  |  | 0502 | 6140291580 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0502 | 6140278500 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. | 0502 | 6140494220 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | всего |  |  | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Расходы Айдаровского сельского поселения на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования за счет средств областного бюджета | всего |  | 0502 | 61404S8670 | 000 | 10288,55 |  | 2572,14 | 2138,62 |
|  |  |  |  | 0502 | 6140494220 | 000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 61404S8670 | 000 | 10288,55 |  | 2572,14 | 2138,62 |
|  |  |  |  | 0502 | 6140494220 | 000 |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | всего |  | 0502 | 6140594210 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140594210 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселений | всего |  | 0503 | 6140678510 | 000 | 65931,73 |  | 16482,93 | 11190,84 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 61406S8910 | 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140998620 | 000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6140678510 | 000 | 65931,73 |  | 16482,93 | 11190,84 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 61406S8910 | 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140998620 | 000 |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно - коммунального хозяйства | всего |  | 0505 | 61407S8100 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0505 | 61407S8100 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по передачи полномочий по организации проектирования системы водоотведения для строительства канализационного коллектора от с. Березово до действующих очистных сооружений с. Чертовицы | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по приобретению коммунальной техники | всего |  | 0502 | 6140998620 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140998620 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в границах Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0502 | 6140S93304 | 200 | 28218,80 |  | 7054,70 | 8062,48 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140S93304 | 200 | 28218,80 |  | 7054,70 | 8062,48 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в границах Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0502 | 6141298100 | 200 | 100.00 |  | 25.00 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6141298100 | 200 | 100.00 |  | 25.00 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0801 | 61500000000 | 000 | 16375.60 |  | 4093.90 | 3779.71 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 61500000000 | 000 | 16375.60 |  | 4093.90 | 3779.71 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0801 | 6150194110 | 500 | 11149.00 |  | 2787.25 | 2530.00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150194110 | 500 | 11149.00 |  | 2787.25 | 2530.00 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | всего |  | 0801 | 6150294260 | 000 | 5226.60 |  | 1306.65 | 1249.71 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150294260 | 000 | 5226.60 |  | 1306.65 | 1249.71 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Айдаровского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1102 | 6160000000 | 000 | 1983.00 |  | 495.75 | 590.00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1102 | 6160000000 | 000 | 1983.00 |  | 495.75 | 590.00 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1102 | 6160194120 | 500 | 1983.00 |  | 495.75 | 590.00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1102 | 6160194120 | 500 | 1983.00 |  | 495.75 | 590.00 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | Мероприятия по содержанию объектов физической культуры и спорта поселения. | всего |  | 1102 | 6160294270 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1102 | 6160294270 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | Мероприятия по проведению выборов в органы местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения | всего |  | 0107 | 9990090120 | 880 | 369.71 |  | 92.43 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0107 | 9990090120 | 880 | 369.71 |  | 92.43 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 | Мероприятия по проведению выборов в органы местного самоуправления администрации Айдаровского сельского поселения | всего |  | 0107 | 9990090120 | 880 | 369.71 |  | 92.43 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0107 | 9990090120 | 880 | 369.71 |  | 92.43 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Дерманский И.И.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода